Российская Федерация

ГЛАВА ПОЯРКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

МИХАЙЛОВСКОГО  РАЙОНА  АМУРСКОЙ  ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

№     _

_

с.Поярково

Об утверждении Графика общественного обсуждения изменений муниципальных норм и правил внешнего благоустройства и содержание территории с.Поярково , в соответствии с Методическими рекомендациями, утвержденных приказом Минстроя России от 13.04.2017 №711/пр

В рамках реализации на территории Амурской области приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в период 2018-2022 годов, и в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 №169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды»,

1. Утвердить график общественного обсуждения изменений муниципальных норм и правил внешнего благоустройства и содержание территории с.Поярково , в соответствии с Методическими рекомендациями, утвержденных приказом Минстроя России от 13.04.2017 №711/пр

2. Контроль за исполнением утвержденного графика возложить на   главного специалиста администрации Поярковского сельсовета Пинега А.В.

Е.В.Магаляс

УТВЕРЖДЕНО

Главой

Поярковского сельсовета

__________2017 г.  №____

План - график

общественного обсуждения муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории с.Поярково на 2018-2022 годы

| Мероприятия | Срок |
| --- | --- |
| Разработка проекта муниципальной программы «формирование современной городской среды на территории с.Поярково на 2018-2022 годы | до 15.08.2017 |
| Разработка графика общественного обсуждения программы «формирование современной городской среды на территории с.Поярково на 2018-2022 годы | до 15.08.2017 |
| проведение и подведение итогов общественного обсуждения программы «формирование современной городской среды на территории с.Поярково на 2018-2022 годы | до 15.09.2017 |
| доработка по итогам общественного обсуждения программы «формирование современной городской среды на территории с.Поярково на 2018-2022 годы | до 01.10.2017 |
| Утверждение муниципальной программы «формирование современной городской среды на территории с.Поярково на 2018-2022 годы | до 01.11.2017 |